华中科技大学

大学生创新训练项目申报书

项目名称：高比例新能源的电力电量平衡问题

所属一级学科：电气类

项目负责人：何柄初

专业：电气工程及其自动化

院系：电气与电子工程学院

申请资助经费：2500 元

指导老师：娄素华

导师所在单位：华中科技大学电气与电子工程学院电力系

实施起止时间：2026.02.01——2027.02.01

填表时间：2026.05.18

华中科技大学本科生院编制

一、项目成员

| 姓名 | 学号 | 年级 | QQ | 院系专业 | 电话 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何柄初 | U202416595 | 大二 | 3936259849 | 电气与电子工程学院 电气工程及其自动化 | 18904168391 | 项目统筹与算法方案设计，负责进度管理、阶段验收、专利材料整理和最终成果凝练。 |
| 黄哲皓 | U202413397 | 大二 | 3137486055 | 电气与电子工程学院 电气工程及其自动化 | 15773137757 | 数据与场景库建设，负责公开负荷、风电、光伏、电价和储能成本参数收集，完成典型场景整理。 |
| 杨骏盛伟 | U202415624 | 大二 | 3955230992 | 电气与电子工程学院 电气工程及其自动化 | 19208815008 | 模型编程与软件实现，负责电力电量平衡程序、储能容量-功率优化算法、结果可视化和界面开发。 |
| 龚正 | U202415663 | 大二 | 1648218982 | 电气与电子工程学院 电气工程及其自动化 | 13837062808 | 文献调研与报告撰写，负责储能规划、市场价值、源网荷储协同等文献综述，协助论文初稿和专利交底书。 |

团队名称：高比例新能源电力电量平衡与储能配置研究团队

| 姓名 | 娄素华 | 年龄 | 51 | 工作单位 | 华中科技大学电气与电子工程学院电力系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 教授 | 职务 | 教师 | E-mail | shlou@ hust.edu.cn |
| 联系电话 | 027-87544464 |  |  |  |  |
| 研究方向 | 电力系统中长期规划、运行优化，新能源发展规划和消纳分析，多元储能规划优化与效益回收机制，低碳电力运行与发展，电力技术经济，电力市场，综合能源系统规划等。 |  |  |  |  |

二、项目研究目的

本项目面向高比例新能源接入条件下的新型电力系统电力电量平衡问题，拟将研究重心由一般性平衡机理分析进一步聚焦到“储能容量-功率协同优化配置”这一具有工程需求和市场价值的核心问题。随着风电、光伏占比不断提高，系统不仅需要解决某一时刻的功率平衡，还需要解决连续多小时、多日乃至典型季节尺度上的电量错配、调节能力不足和新能源消纳受限问题。储能作为连接新能源消纳、系统保供和电力市场收益的重要灵活性资源，其配置规模、功率容量比例、充放电策略和经济回收机制，已成为新能源基地、区域电网和园区综合能源规划中的关键决策问题。

本项目的升级意义在于：不再停留于“判断系统是否平衡”或“比较单一储能容量下的运行曲线”，而是进一步构建面向高比例新能源场景的储能容量与功率双变量优化配置方法。项目拟综合考虑新能源弃电、供电缺额、净负荷波动、储能投资成本、运维成本、峰谷套利、辅助服务收益、容量支撑价值和碳减排价值等因素，形成可输出推荐储能配置方案的评价模型与求解流程。

从市场价值看，新能源开发企业、电网规划部门、储能投资主体和园区综合能源运营方均需要回答“储能配多少才合适”“配多大功率、多大容量更经济”“储能能减少多少弃风弃光和缺电风险”“项目投资是否具备回收可能”等问题。本项目拟开发“新能源电力电量平衡与储能配置决策软件”原型，将算法、场景和可视化结果结合起来，服务储能项目论证、新能源消纳评估和源网荷储协同规划，增强成果的展示性、可迭代性和知识产权转化潜力。

三、项目研究内容

1. 高比例新能源电力电量平衡机理分析：梳理风电、光伏出力随机性、波动性和反调峰特征，分析其对小时级功率平衡、连续时段电量平衡和系统灵活性需求的影响，形成“净负荷波动-调节缺口-储能需求”的问题分析框架。

2. 多时间尺度时序平衡模型构建：建立包含负荷、风电、光伏、常规电源、储能和需求响应的时序仿真模型，按小时或典型日/典型周进行电力电量平衡计算，输出弃风弃光量、供电缺额、净负荷峰谷差、备用需求、储能充放电功率和 SOC 变化等指标。

3. 储能容量-功率协同优化配置算法研究：以储能功率 MW 和储能容量 MWh 为核心决策变量，区分短时功率支撑和长时电量支撑作用，构建考虑 SOC 约束、充放电效率、功率限制、容量限制和循环寿命影响的储能运行模型。项目拟先采用枚举搜索形成可解释的基准结果，再进一步尝试遗传算法、粒子群算法或多目标优化方法，提高方案搜索效率和研究深度。

4. 技术-经济-市场综合评价模型研究：构建兼顾新能源消纳率、缺电风险、系统运行成本、储能年化投资成本、峰谷套利收益、辅助服务收益、容量支撑价值和碳减排价值的综合目标函数。通过改变储能容量、功率、效率、成本、电价和新能源渗透率等参数，分析储能配置的边际收益和投资敏感性。

5. 典型场景与市场化应用研究：设计新能源基地外送、区域电网保供和园区综合能源三类典型场景，分别关注弃风弃光、供电可靠性、削峰填谷和投资回收等目标，形成面向不同应用对象的储能配置建议。

6. 决策支持软件原型开发：基于 Python、Streamlit、Matlab App Designer 或其他可视化工具，开发“新能源电力电量平衡与储能配置决策软件”原型，包含数据导入、参数设置、平衡计算、储能优化、方案对比、图表展示和报告导出等模块，为答辩展示、软著申请和专利实施例提供支撑。

四、国内外研究现状和发展动态

国内方面，随着大型风光基地、分布式光伏和新型储能项目加快建设，电力系统平衡问题已从传统装机容量校核，发展为兼顾小时级功率平衡、连续时段电量平衡和灵活性资源配置的综合问题。国家电网、南方电网、科研院所和新能源企业已在新能源功率预测、源网荷储协同调度、储能参与调峰调频、需求响应和跨区互济等方向开展大量研究。储能配置研究也正在从单纯容量测算转向容量、功率、运行策略、经济收益和市场机制协同考虑。

国际方面，欧美和澳大利亚等新能源占比较高的地区较早开展了高比例可再生能源系统的充裕性、灵活性和储能规划研究。相关研究通常结合生产模拟、时序优化、概率可靠性分析和多场景评估，比较不同新能源渗透率、负荷结构和储能规模下的供电可靠性、弃电水平、备用需求和系统运行成本。储能在电力市场中的角色也从削峰填谷逐步扩展到调频、备用、容量支撑和新能源消纳等多功能价值。

发展动态上，储能配置优化研究呈现三个趋势：一是由静态容量比例配置转向 8760 小时连续时序模拟和多时间尺度平衡分析；二是由单目标技术评价转向技术、经济、可靠性、低碳和市场收益综合评价；三是由研究模型转向工程可用的决策支持工具。围绕上述趋势，本项目拟将储能容量-功率协同优化算法与轻量化软件原型结合，突出升级项目的研究深度和应用转化价值。

五、研究路线及解决的主要问题

（一）技术研究路线：本项目采用“需求识别-机理分析-模型构建-算法设计-软件实现-市场价值评估-知识产权凝练”的研究路线。首先面向新能源消纳、储能投资和电网规划需求，明确储能配置优化的应用场景和评价目标；其次建立负荷、风光出力、常规电源、储能和需求响应的多时间尺度平衡模型；然后以储能功率和容量为双变量构建优化配置模型；之后通过枚举搜索、遗传算法或粒子群算法求解推荐方案；最后将模型封装为可演示的软件原型，并凝练专利申请点和软件著作权材料。

（二）拟解决的主要问题：1. 高比例新能源出力与负荷时序错配导致的弃电和缺电问题；2. 储能功率和容量配置相互耦合、难以仅凭经验确定的问题；3. 储能技术价值与投资成本、市场收益之间难以统一评价的问题；4. 不同场景下储能配置目标差异明显、需要形成可迁移决策流程的问题；5. 大创成果从报告和简单仿真升级为算法、软件、专利和市场价值综合成果的问题。

（三）核心算法流程：项目拟形成“数据输入-净负荷分析-调节缺口识别-储能运行仿真-容量功率寻优-综合价值评价-配置方案输出”的完整流程。该流程既可作为软件实现逻辑，也可作为发明专利申请的技术路线基础。

六、项目创新及特色

1. 从“平衡结果分析”升级为“储能配置优化决策”：项目不只是判断某一场景下是否缺电或弃电，而是进一步给出储能功率和容量推荐方案，实现从仿真分析到优化决策的升级。

2. 提出储能容量-功率双变量协同配置思路：项目区分 MW 功率支撑和 MWh 电量支撑作用，避免仅用单一储能容量评价系统平衡能力，能够更准确刻画短时波动平抑和长时电量转移需求。

3. 构建技术-经济-市场一体化评价指标：项目将新能源消纳率、缺电风险、运行成本、储能投资、峰谷套利、辅助服务、容量支撑和碳减排价值纳入统一评价框架，突出储能从技术可行走向商业可行的研究重点。

4. 形成面向多场景的配置推荐方法：项目将新能源基地外送、区域电网保供和园区综合能源纳入典型场景库，比较不同目标下储能配置结果的差异，使成果更接近实际规划和投资决策。

5. 具备知识产权和成果转化潜力：项目拟形成储能容量-功率协同优化配置算法、软件原型、场景数据库和评价报告，可支撑“基于多时间尺度电力电量平衡的储能配置优化方法”类发明专利申请，以及软件著作权登记。

七、项目综述

本项目以“高比例新能源的电力电量平衡问题”为题，研究对象并非新能源发电设备本身，而是高比例风光接入后电力系统如何在不同时间尺度上保持供需平衡、如何识别调节能力缺口、如何配置储能等灵活性资源。原有项目设想主要集中在机理分析、简化模型和仿真程序，能够完成本科阶段科研训练的基础目标，但若要体现升级意义和市场价值，还需要进一步聚焦到更具决策属性和知识产权潜力的具体问题。

因此，本次升级将项目主线明确为“基于多时间尺度电力电量平衡的储能容量-功率协同优化配置方法与决策支持系统”。项目将从负荷和新能源时序数据出发，识别系统在不同时间尺度下的弃电、缺电和净负荷波动特征，进一步通过储能运行仿真和优化算法计算推荐配置方案，并以软件原型形式展示结果。

该定位能够同时体现学术价值、工程价值和市场价值：学术上，可研究高比例新能源下多时间尺度平衡机理和储能优化模型；工程上，可服务新能源基地、园区综合能源和区域电网的储能配置论证；市场上，可回应储能投资主体对收益测算、容量选择和方案比较的实际需求；成果上，可形成报告、算法、软件、论文、软著和专利申请等多层次输出。

八、项目实施方案

第一阶段（第1-2个月）：需求调研与文献综述。研读高比例新能源消纳、电力电量平衡、储能规划、源网荷储协同和电力市场相关文献，整理新能源基地、区域电网和园区综合能源三类应用需求，形成文献综述、市场需求分析和专利检索初步材料。

第二阶段（第3-4个月）：场景库与数据模板建设。收集或构造典型负荷曲线、风电出力曲线、光伏出力曲线、电价曲线、储能成本参数和常规机组参数，建立可复用的数据模板；设计高新能源占比、晚高峰缺电、午间光伏富余、连续低风低光等典型场景。

第三阶段（第5-6个月）：时序电力电量平衡模型开发。编写基础仿真程序，计算无储能和不同资源参与情况下的净负荷、弃风弃光、供电缺额、调节需求、运行成本等指标，验证模型逻辑和数据处理流程。

第四阶段（第7-9个月）：储能容量-功率优化算法设计。以储能功率和容量为决策变量，建立综合目标函数和运行约束；先采用枚举搜索获得可解释的基准结果，再尝试遗传算法或粒子群算法进行优化求解；完成不同场景下储能配置敏感性分析。

第五阶段（第10-11个月）：软件原型与市场价值评估。开发新能源电力电量平衡与储能配置决策软件原型，实现数据导入、参数设置、算法计算、方案对比、图表展示和报告导出功能；评估储能在消纳提升、削峰填谷、缺电风险降低和收益改善方面的价值。

第六阶段（第12个月）：成果凝练与知识产权申报准备。整理项目研究报告、论文初稿、软件说明书、界面截图、演示视频和源代码；凝练发明专利技术方案，形成专利交底书初稿，并同步准备软件著作权登记材料。

九、项目预期成果

1. 算法成果：形成一种基于多时间尺度电力电量平衡的储能容量-功率协同优化配置算法。算法能够根据负荷、风电、光伏、电价、储能成本和运行约束，输出推荐储能功率、推荐储能容量、充放电策略和综合评价指标。

2. 模型成果：形成一套高比例新能源系统时序电力电量平衡模型，包括净负荷计算、弃风弃光判断、供电缺额识别、储能 SOC 更新、需求响应和常规电源补充等模块。

3. 软件成果：开发“新能源电力电量平衡与储能配置决策系统 V1.0”原型。软件拟具备数据导入、场景选择、风光负荷曲线展示、储能参数设置、容量功率寻优、方案对比、指标统计、图表输出和报告导出等功能，可用于项目答辩和成果展示。

4. 场景与数据成果：建立新能源基地外送、区域电网保供和园区综合能源三类典型场景库，形成负荷、风电、光伏、电价、储能成本和可调资源参数模板，为后续持续扩展真实数据和多区域互济分析打基础。

5. 市场价值评估成果：形成储能配置投资与收益分析报告，比较不同储能配置下新能源消纳率、缺电风险、峰谷差、运行成本、收益水平和投资回收期变化，为储能项目论证和新能源消纳方案选择提供参考。

6. 知识产权成果：争取完成一项发明专利申请材料，建议名称为“一种基于多时间尺度电力电量平衡的储能容量与功率协同优化配置方法”；同时争取完成软件著作权申请材料，建议软件名称为“新能源电力电量平衡与储能配置决策系统 V1.0”。

7. 文档与论文成果：完成项目研究报告1份、软件使用说明书1份、答辩展示材料1套、论文初稿1篇、专利交底书初稿1份和软件演示材料若干。

8. 团队能力成果：团队成员将在电力系统建模、储能规划、优化算法、Python/Matlab 编程、可视化软件开发、科研写作和知识产权申报等方面获得系统训练。

十、经费预算

| 开支类别 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文献与知识产权费 | 500 | 购买或获取新能源消纳、储能规划、电力市场、专利撰写等相关资料，支持文献调研、专利检索和成果凝练。 |
| 专用软件与计算云服务 | 600 | 用于数据分析、优化算法测试、软件原型开发、结果可视化和必要的云端计算或工具服务。 |
| 数据采集与处理费 | 900 | 整理公开负荷、风电、光伏、电价、储能成本和典型场景参数，完成数据清洗、场景库建设和结果处理。 |
| 学术交流与成果展示费 | 500 | 用于校内外学术交流、项目展示、报告印刷、答辩材料制作、软件演示材料制作和成果汇报。 |
| 总计 | 2500 | 人民币贰仟伍佰元整。 |

十一、审批情况

| 指导教师意见 | 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 院系意见 | 院（系）（章）签名： 年 月 日 |
| 学校意见 | 本科生院（章）签名： 年 月 日 |